## Estimativa dos Três Pontos
ID | User Story | Melhor dos Mundos | Realístico | Apocalípse Zumbi | Estimativa de Testes | Desvio Padrão
E-01 | Casos de teste roteirizados (6) | 1.5 | 2 | 4 | 2.25 | 0.41667
E-02 | Sessões exploratórias (9 x 45 min) | 6 | 8 | 13 | 8.5 | 1.1667
E-03 | Registro de defeitos e reteste | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667
| Total |  |  |  | 13.0833 | 1.4068
Valores em horas. Estimativas iniciais definidas no planejamento; ajuste as colunas C, D e E conforme a experiência das primeiras sessões.
Desvio padrão total calculado como a raiz da soma dos quadrados dos desvios de cada atividade.